## Tabelle1
Einrichtung eines Studiengangs zum Wintersemester
Zeit | Fakultät(en) / Studiengankoordinator:innen / Studiengangverantwortliche | Gremienweg Einrichtung (Ref. A.3) | Gremienweg FSB (SBR) | WueStudy | kontinuierliche Beratung (Abt.1, 2, 3, Ref. A.1, Ref. A.3, Fakultät)
Nov | Runder Tisch zur Studiengangentwicklung / Start der Zeit-Arbeits-Plan(ZAP)-Abfrage
Dez | Erstellung Ideen-Skizze zur ZAP-Anmeldung
Jan | Erstellung des ZAP, Priorisierung und Terminierung der Maßnahmen in Bezug auf UR und Senatdaten bzw. Studienbeginn der Einrichtung, Mitteilung der ZAP-Daten an Fakultät sowie Termin zum Erstgespräch
Feb | Erstgespräch
Mrz | Erstellung von Studiengangkonzept und Studienverlaufsplan; Machbarkeitsanalyse; 2 externe Gutachten von Fachvertreter:innen |  |  |  | Kontinuierliche Rückmeldungen zu etwaigen prüfungs-, zulassungsrechtlichen und technischen Belangen
Apr
Mai
Jun |  | Beschluss Studiegangkonzept Fakultätsrat / Beteiligung Studierende
Jul | Entwurf FSB mit SFB | Beschluss Unileitung
Beratung KSuL
Beschluss Senat
Aug |  |  | Überprüfung FSB | Überprüfung der Abbildbarkeit
Sep | Erstellung Modulbeschreibungen und Vorlage Modulhandbuch an WueStudy Webseiten Studieninfos | Beschluss Unirat
Okt |  |  |  | Abbildung der Lehr-, Modul- und Prüfungsstruktur
Nov |  |  | Beschluss FSB Fakultätsrat / Beteiligung Studierende |  | Kontinuierliche Betreuung zu etwaigen prüfungs-, zulassungsrechtlichen und technischen Belangen, v.a. im Bewerbungs- und Zulassungsverfahren sowie im Marketing für den Studiengang; ggf. Bearbeitung von Maßgaben des StMWK
Dez |  |  | Beratung KSuL | Erzeugung von Datenkontrollblatt
Beschluss Senat
|  | Anzeige StMWK |  | Abbildung im Bewerbungsportal
Jan | Inkrafttreten FSB Freischaltung Modulhandbücher und Infoseiten |  |  | Freischalten des Bewerbungsportals
Feb
Mrz
Apr
Mai | Bewerbungsbeginn: Mitte/Ende Mai
Jun
ggf. laufendes Auswahlverfahren und Zulassung
Jul | Bewerbungsende: 15.07.
Aug | Ggf. Eignungsverfahren
Sep | Immatrikulation
Okt | Studienbeginn